## DATOS (hidden)
REPORTE: | # REPORTE/ RECAMARAS/ ESTACIONAMIENTOS: | PRODUCTO: | Agua: |  | Documentación | Vida Útil Remanente:
DICTAMEN TÉCNICO |  | CONSTRUCCIÓN | Si |  | Si | 60
SUPERVISIÓN DE OBRA |  | REMODELACION | No |  | No | 70
TERMINACIÓN DE OBRA |  |  | Pavimento: |  |  | 80
| 1 |  | Si |  |  | 90
Tipo de Inmueble: | 2 |  | No |  | Método Constructivo: | Ejecución:
CASA HABITACIÓN | 3 |  | Drenaje: |  | Cimentación: | 1
CASA HABITACIÓN EN CONDOMINIO | 4 |  | Si |  | Muros: | 2
DEPARTAMENTO EN CONDOMINIO | 5 |  | No |  | Losas: | 3
| 6 |  | Alumbrado: |  | Instalaciones: | 4
Descripción: | 7 |  | Si |  | Inst. Especiales: | 5
Sótano: | 8 |  | No |  | Acabados Muros: | 6
Planta Baja: | 9 |  | Banquetas: |  | Pisos: | 7
Planta Alta: | 10 |  | Si |  | Plafones: | 8
1er Nivel: |  |  | No |  | Carpintería: | 9
2do Nivel: | U RENTABLES/ NIVELES: |  | Electricidad: |  | Cancelería: | 10
3er Nivel: | 1 |  | Si |  | Muebles Fijos | 11
4to Nivel: | 2 |  | No |  |  | 12
| 3 |  | Otro: | X |  | 13
| 4 |  | Fosa Séptica |  | Proyecto funcional: | 14
|  |  | Derecho de Vía |  | Si | 15
| ESTACIONAMIENTOS |  | Pozo |  | No | 16
| 0 |  | Vigilancia |  | Modificaciones: | 17
| 1 |  | Internet |  | Si | 18
| 2 |  | Servidumbre de Paso |  | No | 19
| 3 |  |  |  | Materiales: | 20
| 4 |  |  |  | Si | 21
| 5 |  |  |  | No | 22
| 6 |  |  |  |  | 23
| 7 |  |  |  |  | 24
8
9
10

## PRESUPUESTO DESGLOSADO
EL FORMATO DE PRESUPUESTO NECESARIAMENTE DEBE SER LLENADO POR EL PROFESIONAL EN LA MATERIA, NO DEBE SER LLENADO POR EL CLIENTE O BROKER, YA QUE DEBE CONTENER LAS ESPECIFICACIONES NECESARIAS PARA UN CORRECTO ENTENDIMIENTO Y UNA CORRECTA INTERPRETACION AL MOMENTO DE LA SUPERVISION Y DETERMINACION DE AVANCES.
PRESUPUESTO DE OBRA DESGLOSADO
0 | BARDAS | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | AVANCE | EJECUTADO
0.01 |  | M2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
0.02 |  | M3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
0.03 |  | PZA | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
0.04 |  | LOTE | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
0.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
0.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
0.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
0.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
0.09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
0.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
0.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
|  |  |  | TOTAL PARTIDA 0.00 | 0 | 0.00% | 0
1 | PRELIMINARES, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | AVANCE | EJECUTADO
1.01 | Estudio y elaboración de ingenierias, incluye: calculo estructural, arquitectonicos. | pza | 159.6 | 489.7977 | 78171.7162 | 0% | 0
1.02 | Pago de Servicios de licencia de construccion al municipio de Guadalajara, Jalisco. | m2 | 159.6 | 338.3875 | 54006.645 | 0% | 0
1.03 | Pago de servicios de perito de obra, D.R.O. | m2 | 159.6 | 199.4585 | 31833.5738 | 0% | 0
1.05 | Conexiones a obras de cabecera (Redes de Agua Potable y Acantarillado) | m2 | 159.6 | 7.656 | 1221.8948 | 0% | 0
1.06 | Acometida elèctrica C.F.E. Domiciliaria. | m2 | 159.6 | 8.647 | 1380.0632 | 0% | 0
1.07 | Demolición de muros laterales y frontal existentes, retiro de potón de fachada, rejas de herrería, incluye retiro de materiales producto de demolición. | Lote | 1 | 34266.001 | 34266.001 | 0% | 0
1.08 | Desmonte de piso de concreto existente con equipo mecánico. | m2 | 109 | 335.2096 | 36537.8464 | 0% | 0
1.9 | Despalme de 20 cm de espesor a mano en material B desperdiciando el material para desplante de terraplenes acarreo libre a 20 m | m3 | 119 | 106.9686 | 12729.2642 | 0% | 0
1.1 | Acarreo de tierra en carretilla a 20.00 mts. de distancia horizontal, 1a estación. | m3 | 108.33 | 96.2969 | 10431.8401 | 0% | 0
1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
1.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
1.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
1.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
1.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
1.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
1.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
1.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | TIP. Si el presupuesto fue realizado a travez de algun programa de Costos (OPUS, NEO DATA, etc), facilmente es posble exportar la infroamcion a excel, copiar y pegar en este formato la misma informacion.
1.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
1.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
1.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
1.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
|  |  |  | TOTAL PARTIDA 1.00 | 260578.8446 | 0% | 0
2 | CIMENTACION | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | AVANCE | EJECUTADO
2.01 | Forjado de suelo 1:10 cemento con material de relleno mejorado y cemento gris tipo 1, compactado en hùmedo por medios mecanicos al 95% prueba" PROCTOR", incluye, docificacion, material, mano de obra y herramienta. | m3 | 42.55 | 1878.027 | 79910.0498 | 0% | 0
2.02 | Dala o cadena de desplante de concreto sección 0.15 x 0.20 m. con fabricación de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye : cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias., cimbra acabado comun a 4 usos, reforzada con Armex15x20-4 incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano. | m | 49.93 | 504.6034 | 25194.8498 | 0% | 0
2.03 | Zapata aislada cuadrada, sin dado en terreno Tipo I A de Concreto 200 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm., sección de 1.40 X 1.40 mts, peralte de 0.20 mts,, armado sencillo con acero de refuerzo numero 4 (1/2'') @ 0.18 mts en ambos sentidos, , Inlcuye: cimbra comun, mano de obra, herramienta menor. | pza | 5 | 5878.8325 | 29394.1626 | 0% | 0
2.13 | Muerto de concreto en cimentaciòn de 0.50/0.60 m x 0.40m de concreto simple, a base de concreto f`c=250kg/cm², hecho en obra, acabado comùn para recibir dala de desplante | pza | 8 | 5807.2003 | 46457.6024 | 0% | 0
2.14 | Dala o cadena de desplante de concreto sección 0.15 x 0.20 m. con fabricación de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye : cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias., cimbra acabado comun a 4 usos, reforzada con Armex15x20-4 incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano. | m | 37.44 | 504.6034 | 18892.3528 | 0% | 0
2.15 | Impermeabilización en cimentación a base de Fester Microlastic a dos capas de espesor total 3.00mm sobre losa de concreto. Incluye suministro y aplicación. | m2 | 84.73 | 221.8319 | 18795.8183 | 0% | 0
2.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
2.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
2.09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
2.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
2.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
2.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
2.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
2.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
2.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
2.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
2.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
2.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
|  |  |  | TOTAL PARTIDA 2.00 | 218644.8357 | 0% | 0
3 | ESTRUCTURA | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | AVANCE | EJECUTADO
3.01 | Muro de Tezon para nivelación, de Block sòlido ó tabicòn estructural natural de 11 x 14 x 28, asentado con Mezcla mortero- arena 1:4 ,acabado común, elevación manual a una altura de 10.00mts , acarreo horizontal en carretilla a una distancia de 8.00mts incluye Material, mano de obra, herramienta. | m2 | 33.69 | 1552.3453 | 52298.5132 | 0% | 0
3.02 | Muro de Block sòlido ó tabicòn estructural natural de 11 x 14 x 28, asentado con Mezcla mortero- arena 1:4 ,acabado común, elevación manual a una altura de 10.00mts , acarreo horizontal en carretilla a una distancia de 8.00mts incluye Material, mano de obra, herramienta. | m2 | 167.4 | 584.4394 | 97835.1472 | 0% | 0
3.03 | Castillo de sección 0.15 x 0.15 mts. concreto hecho en obra f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye : cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias., cimbra a 3 caras acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), y estribos del numero 3 (3/8)@0.15 mts incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano. | m | 42.11 | 823.7958 | 34690.0428 | 0% | 0
3.04 | Castillo de sección 0.28x0.28 mts. concreto hecho en obra f'c= 200 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco trompo, y mano de obra para su fabricación, altas resistencias., cimbra a 3 caras acabado comun a 4 usos, armada con 8 varillas del número 4 (1/2"), y estribos 1 del numero 3 (3/8'')@0.15 mts, estribo 2 del numero 3 (3/8'')@0.15 mts, secciones en plano.incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano. | m | 18.55 | 1406.8705 | 26097.4469 | 0% | 0
3.05 | Acero de refuerzo del núm. 3, (3/8") fyp = 4200 kg/ml, en cimentación , incluye: habilitado y armado,materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | kg | 755.39 | 57.5553 | 43476.6981 | 0% | 0
3.06 | Acero de refuerzo del núm. 4, (1/2") fyp = 4200 kg/ml, en estructura , incluye: habilitado y armado,materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | kg | 612.46 | 57.5553 | 35250.319 | 0% | 0
3.07 | Acero de refuerzo del núm. 5, (5/8") fyp = 4200 kg/ml, en estructura , incluye: habilitado y armado,materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | kg | 477.31 | 57.5553 | 27471.7202 | 0% | 0
3.08 | Losa nervada de 0.35 mts. armada con block de azotea sección 20x20x40 cms, capa de compresión e = 0.05 mts de Concreto de 250 kg/cm2 clase l l rapido agregado de 20 mm revenimiento hasta 14 +-3.5 cm bombeable calidad B de un espesor de 0.1 reforzada con Malla Elec 6x6 10/10 rollo de 100 mts, refuerzo de cerramiento T-0 de Armex 15x25-4, incluye: renta de cimbra tipo aparente a 5 usos en fronteras y todo el fondo de la losa descimbrado, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución | m2 | 77 | 1827.87 | 140745.99 | 0% | 0
3.09 | Planta Alta. |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
3.1 | Muro de Block sòlido ó tabicòn estructural natural de 11 x 14 x 28, asentado con Mezcla mortero- arena 1:4 ,acabado común, reforzado con varilla N° 2.50 (5/16''),@3 hileras elevación manual a una altura de 10.00mts , acarreo horizontal en carretilla a una distancia de 8.00mts incluye Material, mano de obra, herramienta. | m2 | 273.85 | 573.9454 | 157174.9419 | 0% | 0
3.11 | Castillo prefabricado sección de 0.15 x 0.20 -4 a base de concreto hecho en obra f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye: cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, acabado en cimbra común, 2 caras, armado con armex 15 x 20 cm incluye: suministro de todos los materiales necesarios para su correcta ejecución, acarreos y elevaciones hasta el sitio de su utilización, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, cimbra y descimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo de seguridad y herramienta de mano. | m | 85.68 | 501.7233 | 42987.6535 | 0% | 0
3.12 | Castillo de sección 0.15 x 0.20 mts. concreto hecho en obra f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye : cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias., cimbra a 2 caras acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), y estribos numero 3 (3/8)@0.15 mts incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano. | m | 106.44 | 814.6524 | 86711.5977 | 0% | 0
3.13 | Castillo de sección 0.15 x 0.20 mts. concreto hecho en obra f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye : cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias., cimbra a 2 caras acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas del número 4 (1/2"), y estribos N° 3 (3/8'') a cada 0.15 mts. del número 2 incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano. | m | 2.4 | 1148.9447 | 2757.4672 | 0% | 0
3.14 | Castillo de sección 0.15 x 0.40 mts. concreto hecho en obra f'c= 200 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco trompo, y mano de obra para su fabricación, altas resistencias., cimbra a 3 caras acabado comun a 4 usos, armada con 8 varillas del número 4 (1/2"), y estribos 1 del numero 3 (3/8'')@0.15 mts, estribo 2 del numero 3 (3/8'')@0.15 mts, secciones en plano.incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano. | m | 14.66 | 1805.4003 | 26467.1684 | 0% | 0
3.15 | Acero de refuerzo del núm. 3, (3/8") fyp = 4200 kg/ml, en cimentación , incluye: habilitado y armado,materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | kg | 296.92 | 57.5553 | 17089.3197 | 0% | 0
3.16 | Acero de refuerzo del núm. 4, (1/2") fyp = 4200 kg/ml, en estructura , incluye: habilitado y armado,materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | kg | 585.22 | 57.5553 | 33682.5127 | 0% | 0
3.17 | Losa nervada de 0.25 mts. armada con block de azotea sección 20x20x40 cms, capa de compresión e = 0.05 mts de Concreto de 250 kg/cm2 clase l l rapido agregado de 20 mm revenimiento hasta 14 +-3.5 cm bombeable calidad B de un espesor de 0.1 reforzada con Malla Elec 6x6 10/10 rollo de 100 mts, refuerzo de cerramiento T-0 de Armex 15x25-4, incluye: renta de cimbra tipo aparente a 5 usos en fronteras y todo el fondo de la losa descimbrado, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución | m2 | 77 | 2087.7626 | 160757.7202 | 0% | 0
3.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
3.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
3.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
3.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
3.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
|  |  |  | TOTAL PARTIDA 3.00 | 985494.2586 | 0% | 0
4 | ALBAÑILERIA | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | AVANCE | EJECUTADO
Planta Baja
4.01 | Sobrefirme para nivelacion de losa de entrepiso de 10cm de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6x6 10/10, concreto f'c=100kg/cm² hecho en obra, acaabdo floteado para recibir piso porcelànico | m2 | 77 | 382.4501 | 29448.6597 | 0% | 0
4.02 | Aplanado acabado repellado sobre muro en area de instalaciones hidrosanitarias, electricas y especiales, desarrollado a a base de mezcla cemento-arena con proporción de 1:5 en espesor promedio de 2.2 cm, reforzado con metal desplegado hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio | m2 | 8.55 | 355.3278 | 3038.0526 | 0% | 0
4.03 | Impermeabilización en cimentación a base de Fester Microlastic a dos capas de espesor total 3.00mm sobre losa de concreto. Incluye suministro y aplicación. | m2 | 26.3 | 221.8319 | 5834.1794 | 0% | 0
4.04 | Aplanado acabado repellado sobre Plafon a base de mezcla cemento-arena con proporción de 1:3 en espesor promedio de 2.2 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio | m2 | 21.55 | 467.7398 | 10079.7927 | 0% | 0
4.05 | Aplanado acabado fino sobre plafon a base de mezcla cemento-arena con proporción de 1:3 en espesor promedio de 2.2 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio | m2 | 16.25 | 467.7398 | 7600.7718 | 0% | 0
4.06 | Aplanado acabado repellado sobre muro a base de mezcla cemento-arena con proporción de 1:3 en espesor promedio de 2.2 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio | m2 | 89.652 | 510.2295 | 45743.0951 | 0% | 0
4.07 | Aplanado acabado fino sobre muro a base de mezcla cemento-arena con proporción de 1:3 en espesor promedio de 2.2 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio | m2 | 89.652 | 510.2295 | 45743.0951 | 0% | 0
4.08 | Aplanado acabado fino en plafon a base de yeso en espesor promedio de 2.5 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio | m2 | 59.44 | 323.0865 | 19204.2616 | 0% | 0
4.09 | Aplanado acabado fino en muro a base de yeso en espesor promedio de 2.0 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio | m2 | 221.826 | 323.0865 | 71668.9859 | 0% | 0
4.1 | Planta Alta. |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
4.11 | Sobrefirme para nivelacion de losa de entrepiso de 10cm de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6x6 10/10, concreto f'c=100kg/cm² hecho en obra, acaabdo floteado para recibir piso porcelànico | m2 | 77 | 382.4501 | 29448.6597 | 0% | 0
4.12 | Aplanado acabado repellado sobre muro en area de instalaciones hidrosanitarias, electricas y especiales, desarrollado a a base de mezcla cemento-arena con proporción de 1:5 en espesor promedio de 2.2 cm, reforzado con metal desplegado hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio | m2 | 16.5 | 355.3278 | 5862.9085 | 0% | 0
4.13 | Aplanado acabado repellado sobre Plafon a base de mezcla cemento-arena con proporción de 1:3 en espesor promedio de 2.2 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio | m2 | 3.143 | 467.7398 | 1470.1062 | 0% | 0
4.14 | Aplanado acabado fino sobre plafon a base de mezcla cemento-arena con proporción de 1:3 en espesor promedio de 2.2 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio | m2 | 3.143 | 467.7398 | 1470.1062 | 0% | 0
4.15 | Aplanado acabado repellado sobre muro a base de mezcla cemento-arena con proporción de 1:3 en espesor promedio de 2.2 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio | m2 | 116.2 | 467.7398 | 54351.3648 | 0% | 0
4.15 | Aplanado acabado fino sobre muro a base de mezcla cemento-arena con proporción de 1:3 en espesor promedio de 2.2 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio | m2 | 108.32 | 467.7398 | 50665.5751 | 0% | 0
4.15 | Aplanado acabado fino en plafon a base de yeso en espesor promedio de 2.5 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio | m2 | 77 | 467.7398 | 36015.9646 | 0% | 0
4.15 | Aplanado acabado fino en muro a base de yeso en espesor promedio de 2.0 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio | m2 | 243.55 | 203.12 | 49469.8795 | 0% | 0
4.15 | Sobrefirme para nivelacion de losa de entrepiso de 10cm de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6x6 10/10, concreto f'c=100kg/cm² hecho en obra, acaabdo floteado para recibir piso porcelànico | m2 | 22.1 | 382.4501 | 8452.1478 | 0% | 0
4.15 | Aplanado acabado repellado sobre muro en area de instalaciones hidrosanitarias, electricas y especiales, desarrollado a a base de mezcla cemento-arena con proporción de 1:5 en espesor promedio de 2.2 cm, reforzado con metal desplegado hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio | m2 | 2.99 | 467.7398 | 1398.542 | 0% | 0
4.16 | Aplanado acabado repellado sobre muro a base de mezcla cemento-arena con proporción de 1:3 en espesor promedio de 2.2 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio | m2 | 23.4 | 467.7398 | 10945.1113 | 0% | 0
4.17 | Aplanado acabado fino sobre muro a base de mezcla cemento-arena con proporción de 1:3 en espesor promedio de 2.2 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio | m2 | 23.4 | 467.7398 | 10945.1113 | 0% | 0
|  |  |  | TOTAL PARTIDA 3.00 | 498856.3709 | 0% | 0
5 | COCINA | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | AVANCE | EJECUTADO
5.01 | Cocina Integral Modelo Elegido por el cliente, desarrollada por mueble para tarja, mueble alacena, mueble para horno y neverda, equipada con parrilla, campana y horno, incluye: tarja de acero inoxidable, monomando, conexiones hidrosanitarias, consumibles, herramienta y mano de obra. | pza | 1 | 61123 | 61123 | 0% | 0
5.02 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0
5.03 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0
5.04 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0
5.05 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0
5.06 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0
5.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
5.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
5.09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
5.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
5.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
5.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
5.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
5.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
5.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
5.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
5.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
5.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
5.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
5.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
|  |  |  | TOTAL PARTIDA 5.00 | 61123 | 0% | 0
6 | AZOTEA | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | AVANCE | EJECUTADO
6.01 | Construccion de pretiles de Block sòlido ó tabicòn estructural natural de 11 x 14 x 28, asentado con Mezcla mortero- arena 1:4 ,acabado común, elevación manual a una altura de 10.00mts , acarreo horizontal en carretilla a una distancia de 8.00mts incluye Material, mano de obra, herramienta. | m2 | 28.77 | 500.578 | 14401.6285 | 0% | 0
6.02 | Castillo prefabricado sección de 0.15 x 0.15 -4 a base de concreto hecho en obra f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye: cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm con revolvedora, 1 saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, acabado en cimbra común, 2 caras, armado con armex 15 x 15 cm incluye: suministro de todos los materiales necesarios para su correcta ejecución, acarreos y elevaciones hasta el sitio de su utilización, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, cimbra y descimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo de seguridad y herramienta de mano. | m | 16.2 | 522.4981 | 8464.4687 | 0% | 0
6.03 | Aplanado acabado repellado sobre muro a base de mezcla cemento-arena con proporción de 1:3 en espesor promedio de 2.2 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio | m2 | 37.2 | 327.6104 | 12187.1065 | 0% | 0
6.04 | Aplanado acabado fino sobre muro a base de mezcla cemento-arena con proporción de 1:3 en espesor promedio de 2.2 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio | m2 | 37.2 | 306.9037 | 11416.8182 | 0% | 0
6.05 | Entortado en azotea para dar pendiente del 2%, a base de mezcla cemento-cal-aren en proporción de 1:2:9 con espesor de 4 cm, sellado con lechada de cemento. | m2 | 77 | 153.1373 | 11791.5697 | 0% | 0
6.06 | Chaflan de 10 x 10 con baldosin de 10 x 20 asentado con mezcla cemento arena de proporción 1:5 | m | 35.3 | 164.1366 | 5794.0233 | 0% | 0
6.07 | Enladrillado en azotea, ladrillo común de 17x17 colocado tipo petatillo, asentado a base de mezcla cemento arena con proporción de 1:5, incluye lechada de cemento gris-agua y acabado escobillado. | m2 | 77 | 314.5999 | 24224.1924 | 0% | 0
6.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
6.09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
6.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
6.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
6.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
6.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
6.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
6.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
6.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
6.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
6.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
6.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
6.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
|  |  |  | TOTAL PARTIDA 6.00 | 88279.8071 | 0% | 0
7 | ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | AVANCE | EJECUTADO
7.01 | Piso ceramico diseño marca elegido por cliente, asentado con Adhesivo mca. gris, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta | m2 | 123.4 | 422.9 | 52185.86 | 0% | 0
7.02 | Zoclo h = 0.07 mts desarrollado con piso ceramico diseño marca elegido por cliente, asentado con Adhesivo mca. gris, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta | m2 | 102.44 | 73.74 | 7553.9256 | 0% | 0
7.03 | Lambrin ceramico diseño marca elegido por cliente, asentado con Adhesivo mca. gris, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta | m2 | 36.355 | 803.63 | 29215.9686 | 0% | 0
7.04 | Suministro y colocacòn de cantera " Gris", asentada y junteada con adhesivo "pegavitro", saco de 20kg., incluye sellado transparente con "IMPERSHIELD". | m2 | 16.5 | 862.57 | 14232.405 | 0% | 0
7.05 | Recubrimiento de marmol (caracteristicas segun diseño) en placa, sobre muebles de baño, incliye: material. mano de obra y consumibles. | m2 | 2.55 | 1587.3 | 4047.615 | 0% | 0
7.06 | Suministro e instalación de placas de granito modelo a escojer, incluye: dimensionamiento, cortes para areas de muebles, material, mano de obra y herramienta | m2 | 2.77 | 2551.89 | 7068.7353 | 0% | 0
7.07 | Lavabo mca modelo a elejir por el cliente, incluye: suministro, instalación, pruebas de conexiones, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para el trabajo. | pz | 3 | 6002.37 | 18007.11 | 0% | 0
7.08 | [5 empty] | 0% | 0
7.09 | [5 empty] | 0% | 0
7.1 | [5 empty] | 0% | 0
7.11 | [5 empty] | 0% | 0
7.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
7.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
7.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
7.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | TOTAL PARTIDA 7.00 | 132311.6196 | 0% | 0
8 | PINTURA Y TABLAROCA | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | AVANCE | EJECUTADO
8.01 | Pintura Pro 1000 de Comex superficie nueva en Aplanado repellado en Muros Exteriores incluye: preparación de la superficie,Sellador 5x1 Reforzado, aplicación a dos manos, hasta 5 mts. | m2 | 169.97 | 48.9 | 8311.533 | 0% | 0
8.02 | Pintura Pro 1000 de Comex superficie nueva acabado en yesos Muros y Plafones Interiores incluye: preparación de la superficie,Sellador 5x1 Reforzado, aplicación a dos manos, hasta 5 mts. | m2 | 429.55 | 63.8 | 27405.29 | 0% | 0
8.03 | Pintura de esmalte Acqua 100 de Comex sobre superficies de muros aplanados a 2 manos, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 12.2 | 91.2 | 1112.64 | 0% | 0
8.04 | Impermabilización de azotea aplicando tres capas de impermeabilizante con cemento blanco:marmolina:sellador. | m2 | 77 | 162 | 12474 | 0% | 0
8.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8.09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
8.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | TOTAL PARTIDA 8.00 | 49303.463 | 0% | 0
9 | EXTERIORES | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | AVANCE | EJECUTADO
9.01 | Construcción de losa de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado lavado con concreto hecho en obra de f`c= 200 kg/cm2, refozado con malla electrosoldada 6x6 10/10, terminado gravilla oh sello, incluye: dosificación, cimbra y des cimbra, materiales, herramienta y mano de obra especializada. | m2 | 15.6 | 1049.1944 | 16367.4319 | 0% | 0
9.02 | Excavación a mano en cepas en terreno clase III, con material 0-0-100, (0% tierra, 0% tepetate, 100% roca) de 0.00 mts a 1.50 mts de profundidad, con herramienta manual, sin considerar acarreos. | m3 | 0.84 | 433.8214 | 364.4099 | 0% | 0
9.03 | Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno clase II con material (0% tierra, 100% tepetate, 0% roca) para mejorar la excavación realizada por medios mecanicos | m2 | 3.08 | 16.0386 | 49.399 | 0% | 0
9.04 | Impermeabilización a base de Fester VAPORTITE 550 a dos capas de espesor total 3.00mm sobre losa de concreto. Incluye suministro y aplicación. | m2 | 1.7 | 152.8796 | 259.8953 | 0% | 0
9.05 | Relleno producto de excavación en cimentación compactado con pisón de madera. | m3 | 0.68 | 136.5245 | 92.8367 | 0% | 0
9.06 | Construcción de escalera de rampa de concreto reforzado, escalones forjados con varilla N°3 (3/8'')@10 cms, baston largo de varilla N°3 (3/8'')@10 cms, cimbra con tarima de triplay con bastidor de barrote 2''x4''x8', Incluye: cimbra y decimbra, materiales, mano de obra y herramienta. | m2 | 5.4 | 4339.1 | 23431.14 | 0% | 0
9.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
9.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
9.09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
9.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
9.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
9.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
9.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
9.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
9.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
9.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
9.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
9.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
9.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
9.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | TOTAL PARTIDA 9.00 | 40565.1128 | 0% | 0
10 | INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS, GAS, TELEFONO ETC | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | AVANCE | EJECUTADO
INSTALACIONES HIDRAULICAS
10.01 | Excavación a mano en cepas en terreno clase III, con material 0-0-100, (0% tierra, 0% tepetate, 100% roca) de 0.00 mts a 1.50 mts de profundidad, con herramienta manual, sin considerar acarreos. | m2 | 15.2 | 292.8033 | 4450.6108 | 0% | 0
10.02 | Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno clase II con material (0% tierra, 100% tepetate, 0% roca) para mejorar la excavación realizada por medios mecanicos | m2 | 32.44 | 10.8251 | 351.1665 | 0% | 0
10.03 | Linea de Aguas Negras desarrollada a base de colector principal tubo y derivaciones en PVC Sanitario 6'', colector secundario tubo y derivaciones PVC Sanitario 4'', incluye: material, consumibles, mano de obra, herramineta y equipo. | m | 14.32 | 92.808 | 1329.0105 | 0% | 0
10.04 | Bajante pluvial Aguas Pluviales desarrollado a base de tubo de PVC sanitario 4'' (0.1016 mts), reforzado con castillo armex sección 0.15 x 0.15 mts. concreto hecho en obra f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, malla hexagonal refuerzo temperatura, incluye : cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias., cimbra a 3 caras acabado comun a 4 usos, incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano. | m | 15 | 59.0169 | 885.2537 | 0% | 0
10.05 | Bajante pluvial Aguas negras desarrollado a base de tubo de PVC sanitario 4'' (0.1016 mts), reforzado con castillo armex sección 0.15 x 0.15 mts. concreto hecho en obra f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, malla hexagonal refuerzo temperatura, incluye : cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias., cimbra a 3 caras acabado comun a 4 usos, incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano. | m | 27.33 | 65.6342 | 1793.7814 | 0% | 0
10.06 | Excavación a cielo abierto, por medios manuales de 0 a -2.00 m, en material tipo II, zona B, incluye: mano de obra, equipo y herramienta | m3 | 12.9258 | 150.8253 | 1949.5373 | 0% | 0
10.07 | Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno clase II con material (0% tierra, 100% tepetate, 0% roca) para mejorar la excavación realizada por medios mecanicos | m2 | 32.5191 | 10.8251 | 352.0229 | 0% | 0
10.08 | Losa de cimentación en terreno Tipo I A de Concreto 250 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm., rectangular de 1.00 X 5.00 mts, con peralte de 0.15 mts, Plantilla simple de Concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. de 0.05 mts de espesor, reforzada con dobule parrilla de malla electrosoldada 6x6 10/10, Inlcuye: cimbra común, mano de obra, herramienta menor. | m2 | 3.34 | 386.7349 | 1291.6944 | 0% | 0
10.09 | Forjado de suelo 1:10 cemento con material de relleno mejorado y cemento gris tipo 1, compactado en hùmedo por medios mecanicos al 95% prueba" PROCTOR", incluye, docificacion, material, mano de obra y herramienta. | m3 | 1.02 | 606.6887 | 618.8225 | 0% | 0
10.1 | Relleno con material producto de excavación en cimentación compactado con pisón de madera. | m3 | 0.668 | 48.6489 | 32.4975 | 0% | 0
10.11 | Tapa de cisterna .60x .60 con marco de angulo de 1 1/2" x 3/16" lamina antiderrapante cal. 16 y bizagras tubulares de 3/4", jaladera de solera de 1 1/2". | pza | 1 | 495.0671 | 495.0671 | 0% | 0
10.12 | Suministro e instalación de Cisterna mca Citijal capacidad 2,500 lts, incluye: accesorios de instalación, consumibles, material, mano de obra y herramineta. | pza | 1 | 4492 | 4492 | 0% | 0
10.13 | Salida hidráulica para Lavamanos a base de tubería de CPVC Hid diametros según diseño, el precio incluye: materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. | sal | 3 | 573.7649 | 1721.2946 | 0% | 0
10.14 | Salida hidráulica para W.C. a base de tubería de CPVC Hid diametros según diseño, el precio incluye: materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. | sal | 3 | 573.7649 | 1721.2946 | 0% | 0
10.15 | Salida hidráulica para Regadera a base de tubería de CPVC Hid diametros según diseño, el precio incluye: materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. | sal | 2 | 573.7649 | 1147.5297 | 0% | 0
10.16 | Salida hidráulica para llave para jardin y cochera. a base de tubería de CPVC Hid diametros según diseño, el precio incluye: materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. | sal | 2 | 678.0857 | 1356.1715 | 0% | 0
10.17 | Salida hidráulica para lavadora. a base de tubería de CPVC Hid diametros según diseño, el precio incluye: materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. | sal | 1 | 573.7649 | 573.7649 | 0% | 0
10.18 | Salida hidráulica para lavadero a base de tubería de CPVC Hid diametros según diseño, el precio incluye: materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. | sal | 1 | 573.7649 | 573.7649 | 0% | 0
10.19 | Salida hidráulica para Tarja a base de tubería de CPVC Hid diametros según diseño, el precio incluye: materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. | sal | 1 | 573.7649 | 573.7649 | 0% | 0
| INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  | 0%
10.2 | Salida sanitaria para Lavabo, desarrollada a base de tuberia y accesorios en PVC,, incluye: materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. | sal | 3 | 182.5615 | 547.6846 | 0% | 0
10.21 | Salida sanitaria para W.C., desarrollada a base de tuberia y accesorios en PVC, incluye: materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. | sal | 3 | 182.5615 | 547.6846 | 0% | 0
10.22 | Salida sanitaria en area de regadera desarrollada a base de tuberia y accesorios en PVC, incluye: materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. | sal | 2 | 182.5615 | 365.1231 | 0% | 0
10.23 | Salida hidráulica para boiler a base de tubería de CPVC Hid diametros según diseño, el precio incluye: materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. | sal | 1 | 1343.1 | 1343.1 | 0% | 0
10.24 | Salida hidráulica para alimentacion de tinaco a base de tubería de CPVC Hid diametros según diseño, el precio incluye: materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. | sal | 1 | 1343.1 | 1343.1 | 0% | 0
10.25 | Instalacion de gas para alimentacion para equipos de agua caliente, incluye: tuberia galvanizada, conexiones, reguladores, consumibles, material, mano de obra especializada y herraineta. | sal | 1 | 793.65 | 793.65 | 0% | 0
| INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0%
10.26 | Salida eléctrica para luminaria, configurada con 14 mts de tubería poliflex con guía de 19 mm (3/4") con 42 mts de cable thw marca condumex calibre 12 awg y cable thw marca condumex calibre 10 awg incluye: cable de cobre desnudo calibre 12, cajas y tapas cuadradas galvanizada de 100 x 100 mm , soporterías, 3 interruptores (apagadores) sencillos de la marca bticino línea living segmento de lujo con placa tonal color blanco solid 3 módulos , materiales, cortes, acarreos, desperdicios, conexiones, pruebas de funcionamiento, mano de obra, equipo y herramienta. | sal | 19 | 485.13 | 9217.4708 | 0% | 0
10.27 | Salida de electricidad para apagador sencillo a base de tubo conduit pared delgada de 13 mm., con un desarrollo de 7 mts, con cable thw cal. 12 , con tres cajas condulet T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm; El precio incluye: conectores pared delgada de 13 mm, coples de 13 mm, abrazaderas de uña, apagador y placa sencilla marca quinziño, caja de registro de 1/2" y soque de sobreponer. | sal | 8 | 717.6432 | 5741.1454 | 0% | 0
10.28 | Salida de electricidad para apagador doble a base de tubo conduit pared delgada de 13 mm., con un desarrollo de 7 mts, con cable thw cal. 12 , con tres cajas condulet T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm; El precio incluye: conectores pared delgada de 13 mm, coples de 13 mm, abrazaderas de uña, apagador y placa sencilla marca quinziño, caja de registro de 1/2" y soque de sobreponer. | sal | 2 | 717.6432 | 1435.2864 | 0% | 0
10.29 | Salida de electricidad para contacto aparente a base de tubo conduit pared delgada de 13 mm., con un desarrollo de 10 mts, con cable thw cal. 10 y cable desnudo cal. 14, con tres cajas condulet T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm; El precio incluye: conectores pared delgada de 13 mm, coples de 13 mm, abrazaderas de uña, contacto doble polarizado marca quinziño, caja de 2" x 4" de sobreponer. | sal | 13 | 717.6432 | 9329.3613 | 0% | 0
10.3 | Salida de electricidad para flotador a base de tubo conduit pared delgada de 13 mm., con un desarrollo de 10 mts, con cable thw cal. 10 y cable desnudo cal. 14, con tres cajas condulet T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm; El precio incluye: conectores pared delgada de 13 mm, coples de 13 mm, abrazaderas de uña, contacto doble polarizado marca quinziño, caja de 2" x 4" de sobreponer. | sal | 1 | 575.8634 | 575.8634 | 0% | 0
10.31 | Salida de electricidad para intefon a base de tubo conduit pared delgada de 13 mm., con un desarrollo de 7 mts, con cable thw cal. 12 , con tres cajas condulet T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm; El precio incluye: conectores pared delgada de 13 mm, coples de 13 mm, abrazaderas de uña, apagador y placa sencilla marca quinziño, caja de registro de 1/2" y soque de sobreponer. | sal | 2 | 575.8634 | 1151.7267 | 0% | 0
10.32 | Salida de electricidad para bomba hidraullica a base de tubo conduit pared delgada de 13 mm., con un desarrollo de 10 mts, con cable thw cal. 10 y cable desnudo cal. 14, con tres cajas condulet T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm; El precio incluye: conectores pared delgada de 13 mm, coples de 13 mm, abrazaderas de uña, contacto doble polarizado marca quinziño, caja de 2" x 4" de sobreponer. | sal | 1 | 878.4135 | 878.4135 | 0% | 0
10.33 | Instalacion electica para alimentacion de vivienda, desarrollado de acometida completa a base de centro de carga bifasico, termo magnetivo de 1x20 amps., 2x20 amps., tierra fisica, incluye: ducteria, cableado, consumibles, material, mano de obra especializada, herramienta y equipo | lote | 1 | 13950.4828 | 13950.4828 | 0% | 0
10.34 | Sistema de telefono iincluye: mano de obra de instalación, cableado, colocación de accesorios p.u.o.t. | sal | 2 | 876.9292 | 1753.8585 | 0% | 0
10.35 | Flotador automatico | pza | 1 | 233.8478 | 233.8478 | 0% | 0
10.36 | Luminaria de empotrar OF1018B de 60.5 x 60.5 cms soft light para lámpara fluorescente compacta sencilla PL-L- 2x40W (incluidas), FCS 2x40W 4100°K, material de acero formado, reflector de acero rolado, difusor en acero microperforado y/o acrílico translucido, acabado pintura horneada micropulverizada color blanco, y base 2G11, equipado con balastro electrónico integrado marca construlita incluye: suministros de materiales, pruebas de funcionamiento, acarreos verticales y horizontales, mano de obra, equipo y herramienta | pza | 19 | 204.6168 | 3887.7197 | 0% | 0
10.38 | Luminaria tipo estaca difusor en acero microperforado y/o acrílico translucido, acabado pintura horneada micropulverizada color blanco, y base 2G11, equipado con balastro electrónico integrado marca construlita incluye: suministros de materiales, pruebas de funcionamiento, acarreos verticales y horizontales, mano de obra, equipo y herramienta | pza | 4 | 204.6168 | 818.4673 | 0% | 0
10.39 | Tiras leds ifusor en acero microperforado y/o acrílico translucido, acabado pintura horneada micropulverizada color blanco, y base 2G11, equipado con balastro electrónico integrado marca construlita incluye: suministros de materiales, pruebas de funcionamiento, acarreos verticales y horizontales, mano de obra, equipo y herramienta | pza | 3 | 266.7356 | 800.2069 | 0% | 0
| INSTALACION GAS, TINACO |  |  |  |  | 0%
10.4 | Instalacion de gas para alimentacion de estufa oh parrilla y horno, incluye: tuberia galvanizada, conexiones, reguladores, consumibles, material, mano de obra especializada y herraineta. | sal | 1 | 1587.3 | 1587.3 | 0% | 0
10.41 | Calentador cinsa modelo OR-10 LP, optimus automa OR-10 LP 76 lts, incluye: material, mano de obra y herramienta | pza | 1 | 9330.55 | 9330.55 | 0% | 0
10.42 | Tanque estacionario horizontal marca TATSA de 180 lts de capacidad, el precio incluye; válvula de servicio, válvula de seguridad, medidor magnético de liquid os, elevación hasta dos niveles mano de obra de instalación. | pza | 1 | 13615.17 | 13615.17 | 0% | 0
10.43 | Tinaco marca rotoplas MA1A de 750 lts incluye: flotador, valvula, tapa y filtro de paso, elevacion mano de obra de colocacion | pza | 1 | 3842.5 | 3842.5 | 0% | 0
10.44 | Instalacion de linea del taque de gas, incluye: tuberia galvanizada, conexiones, reguladores, consumibles, material, mano de obra especializada y herraineta. | sal | 1 | 793.65 | 793.65 | 0% | 0
10.45 | Instalacion de gas para alimentacion para equipos de agua caliente, incluye: tuberia galvanizada, conexiones, reguladores, consumibles, material, mano de obra especializada y herraineta. | sal | 1 | 793.65 | 793.65 | 0% | 0
[5 empty] | 0 | 100% | 0
|  |  |  | TOTAL PARTIDA 10.00 | 110386.0623 | 0% | 0
11 | MUEBLES DE BAÑO, ACCESORIOS Y EQUIPOS | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | AVANCE | EJECUTADO
11.01 | Lavabo mca modelo a elejir por el cliente, incluye: suministro, instalación, pruebas de conexiones, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para el trabajo. | pz | 3 | 6002.37 | 18007.11 | 0% | 0
11.02 | W.C. mca modelo a elejir por el cliente, incluye: suministro, instalación, pruebas de conexiones, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para el trabajo. | pz | 3 | 4990.32 | 14970.96 | 0% | 0
11.03 | Regadera maneral cromo, con regadera cromo de la marca modelo a elegir incluye: suministro e instalación, pruebas de funcionamiento,acarreo hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | pz | 2 | 7294.18 | 14588.36 | 0% | 0
11.04 | Llave de paso de 13 mm. | pz | 2 | 336.16 | 672.32 | 0% | 0
11.05 | Accesorios para baño económicos a base de Portapapel nuva acabado cromo 9104 ,Porta vaso cristal nuva acabado cromo 9107 ,Jabonera sencilla de cristal nuva acabado cromo 9108 ,Toallero sencillo nuva acabado cromo 9109 ,Repisa cristal nuva acabado cromo 9126 , incluye: acarreo hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | pz | 2 | 3189.54 | 6379.08 | 0% | 0
11.06 | W.C. mca modelo a elejir por el cliente, incluye: suministro, instalación, pruebas de conexiones, mano de obra, herramienta y equipo necesarios para el trabajo. | pz | 3 | 4990.32 | 14970.96 | 0% | 0
11.07 | Regadera maneral cromo, con regadera cromo de la marca modelo a elegir incluye: suministro e instalación, pruebas de funcionamiento,acarreo hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | pz | 2 | 7294.18 | 14588.36 | 0% | 0
11.08 | Llave de paso de 13 mm. | pz | 2 | 336.16 | 672.32 | 0% | 0
11.09 | Accesorios para baño económicos a base de Portapapel nuva acabado cromo 9104 ,Porta vaso cristal nuva acabado cromo 9107 ,Jabonera sencilla de cristal nuva acabado cromo 9108 ,Toallero sencillo nuva acabado cromo 9109 ,Repisa cristal nuva acabado cromo 9126 , incluye: acarreo hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta. | pz | 2 | 3189.54 | 6379.08 | 0% | 0
11.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
11.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
11.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
11.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
11.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
11.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
11.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
11.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
11.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
11.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
11.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
|  |  |  | TOTAL PARTIDA 11.00 | 91228.55 | 0% | 0
12 | AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | AVANCE | EJECUTADO
12.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
12.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
12.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
12.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
12.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
12.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
12.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
12.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
12.09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
12.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
12.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
12.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
12.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
12.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
12.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
12.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
12.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
12.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
12.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
12.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | TOTAL PARTIDA 12.00 | 0 | 0.00% | 0
13 | CARPINTERIA | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | AVANCE | EJECUTADO
13.01 | Puerta de madera en dimensiones de 1.80 x 2.40 m de altura, integrada por dos hojas de 0.90 x 2.40 m, a base de bastidor de madera de pino de primera, con marco y peinazos de 1"x 1", refuerzos en esquinas y chapa, recubierta por ambas caras con triplay de pino de primera de 6 mm de espesor, acabadas con barniz natural. con marco de madera de pino de 3/4", Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, desperdicios, montaje, acarreos horizontales, limpieza del área. | pza | 1 | 11477.162 | 11477.162 | 0% | 0
13.02 | Puerta prefabricada para Interior modelo 190 enchapada con moldura solida perimetral alrededor del tablero en cedrillo de 0.90 X 2.10 línea obras incluye: Cerradura de perilla cilíndrica diseño plymouth modelo A52PD, para recámara acabad | pza | 8 | 2875 | 23000 | 0% | 0
13.03 | Mueble de baño de 1.50 x 0.80 para colocar bajo plancha de cemento, incluye dos cajoneras laterales, y dos puertas en el centro fabricado a base de bastidor de pino y triplay de 3mm. Terminado en barniz natural. | pza | 1 | 5055.2901 | 5055.2901 | 0% | 0
13.04 | Mueble de baño de 1.55x0.55 para colocar bajo plancha de cemento, incluye dos cajoneras laterales, y dos puertas en el centro fabricado a base de bastidor de pino y triplay de 3mm. Terminado en barniz natural. | pza | 1 | 3220 | 3220 | 0% | 0
13.05 | Mueble de baño de 1.45x0.55 para colocar bajo placa de Granito oh marmol, incluye dos cajoneras laterales, y dos puertas en el centro fabricado a base de bastidor de pino y triplay de 3mm. Terminado en barniz natural. | pza | 1 | 3496 | 3496 | 0% | 0
13.06 | Vestidor para recamara incluye closet de 0.90 mts y uno de 2.60 modelo segun diseño, a base de bastidor de madera de pino y triplay de 3 mm. de caobilla , acabado con barniz, natural , no incluye costados, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | pza | 2 | 10531.1255 | 21062.251 | 0% | 0
13.07 | Vestidor para recamara incluye closet de 1.90 mts y uno de 2.15modelo segun diseño, a base de bastidor de madera de pino y triplay de 3 mm. de caobilla , acabado con barniz, natural , no incluye costados, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. | pza | 1 | 12151.3072 | 12151.3072 | 0% | 0
13.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
13.09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
13.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
13.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
|  |  |  | TOTAL PARTIDA 13.00 | 79462.0103 | 0% | 0
14 | ALUMINIO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | AVANCE | EJECUTADO
14.01 | Ventanal corredizo, fabricado a base de perfiles de aluminio de 3" acabado anodizado natural con cristal claro de 9 mm incluye: suministro de todos los materiales con sus acarreos y elevaciones hasta el sitio de su utilización, cortes, desperdicios, herrajes, vinilos, colocación, pijas, taquetes, sellado perimetral, mano de obra especializada , con su herramienta y equipo de seguridad. | pza | 1 | 5492.0689 | 5492.0689 | 0% | 0
14.02 | Ventana de panel de proyección , fabricado a base de perfiles de aluminio de 3" acabado anodizado natural con cristal claro de 9 mm incluye: suministro de todos los materiales con sus acarreos y elevaciones hasta el sitio de su utilización, cortes, desperdicios, herrajes, vinilos, colocación, pijas, taquetes, sellado perimetral, mano de obra especializada , con su herramienta y equipo de seguridad. | pza | 2 | 2407.0195 | 4814.0391 | 0% | 0
14.03 | Ventana de fijo y proyeccion , fabricado a base de perfiles de aluminio de 3" acabado anodizado natural con cristal claro de 9 mm incluye: suministro de todos los materiales con sus acarreos y elevaciones hasta el sitio de su utilización, cortes, desperdicios, herrajes, vinilos, colocación, pijas, taquetes, sellado perimetral, mano de obra especializada , con su herramienta y equipo de seguridad. | pza | 2 | 2088.3581 | 4176.7162 | 0% | 0
14.04 | Ventana de panel de cristal fijo sección 0.40x2.50 fabricado a base de perfiles de aluminio de 3" acabado anodizado natural con cristal claro de 9 mm incluye: suministro de todos los materiales con sus acarreos y elevaciones hasta el sitio de su utilización, cortes, desperdicios, herrajes, vinilos, colocación, pijas, taquetes, sellado perimetral, mano de obra especializada , con su herramienta y equipo de seguridad. | pza | 1 | 696.1175 | 696.1175 | 0% | 0
14.05 | Ventana de panel de cristal fijo + proyección sección 0.45x2.50 fabricado a base de perfiles de aluminio de 3" acabado anodizado natural con cristal claro de 9 mm incluye: suministro de todos los materiales con sus acarreos y elevaciones hasta el sitio de su utilización, cortes, desperdicios, herrajes, vinilos, colocación, pijas, taquetes, sellado perimetral, mano de obra especializada , con su herramienta y equipo de seguridad. | pza | 1 | 1984.8701 | 1984.8701 | 0% | 0
14.06 | Ventana de panel de cristal fijo sección 0.55x2.50, fabricado a base de perfiles de aluminio de 3" acabado anodizado natural con cristal claro de 9 mm incluye: suministro de todos los materiales con sus acarreos y elevaciones hasta el sitio de su utilización, cortes, desperdicios, herrajes, vinilos, colocación, pijas, taquetes, sellado perimetral, mano de obra especializada , con su herramienta y equipo de seguridad. | pza | 1 | 939.7634 | 939.7634 | 0% | 0
14.07 | Ventanal de dos paneles de cristal corredizo sección 1.55x2.40 fabricado a base de perfiles de aluminio de 3" acabado anodizado natural con cristal claro de 9 mm incluye: suministro de todos los materiales con sus acarreos y elevaciones hasta el sitio de su utilización, cortes, desperdicios, herrajes, vinilos, colocación, pijas, taquetes, sellado perimetral, mano de obra especializada , con su herramienta y equipo de seguridad. | pza | 1 | 6588.7229 | 6588.7229 | 0% | 0
14.08 | Ventana de panel de cristal fijo sección 0.30x2.40, fabricado a base de perfiles de aluminio de 3" acabado anodizado natural con cristal claro de 9 mm incluye: suministro de todos los materiales con sus acarreos y elevaciones hasta el sitio de su utilización, cortes, desperdicios, herrajes, vinilos, colocación, pijas, taquetes, sellado perimetral, mano de obra especializada , con su herramienta y equipo de seguridad. | pza | 1 | 501.2019 | 501.2019 | 0% | 0
14.09 | Cancel corredizo para cristal de 5 a 6 mm. De 1.45x2.10 mts. natural , duranodic y blanco. El precio incluye: suministro, mano de obra de colocación y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. | pza | 1 | 4132.4839 | 4132.4839 | 0% | 0
14.1 | Cancel corredizo para cristal de 5 a 6 mm. De 1.400x2.10 mts. natural , duranodic y blanco. El precio incluye: suministro, mano de obra de colocación y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. | pza | 1 | 3505.2253 | 3505.2253 | 0% | 0
14.11 | Cancel corredizo para cristal de 5 a 6 mm. De 1.30x2.10 mts. natural , duranodic y blanco. El precio incluye: suministro, mano de obra de colocación y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. | pza | 1 | 3783.2585 | 3783.2585 | 0% | 0
14.12 | Espejo de 9 mm de 1.22x1.00, incluye suministro y colocación. | pza | 1 | 881.621 | 881.621 | 0% | 0
14.13 | Espejo de 9 mm de 1.55x1.00, incluye suministro y colocación. | pza | 1 | 881.621 | 881.621 | 0% | 0
14.14 | Espejo de 9 mm de 1.45x1.00, incluye suministro y colocación. | pza | 1 | 1033.3726 | 1033.3726 | 0% | 0
14.15 | Domo rectangular de 1.70x0.60, cristal de 6 mm incluye: materiales, acarreos, elevación, fijación, sellado, limpieza, mano de obra equipo y herramienta. | pza | 1 | 2426.0405 | 2426.0405 | 0% | 0
14.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
14.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
14.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
14.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
14.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
|  |  |  | TOTAL PARTIDA 14.00 | 41837.1227 | 0% | 0
15 | LIMPIEZAS | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | AVANCE | EJECUTADO
15.01 | Limpieza gruesa durante la obra, incluye mano de obra acarreo, colocación equipo y herramienta. Incluye materiales de limpieza, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. | m2 | 159.69 | 43.32 | 6917.7708 | 0% | 0
15.02 | Limpieza final de la obra para entregar volúmenes menores, materiales misceláneos de limpieza ( jabón, manejo de agua y cloro) incluye: mano de obra, equipo y herramienta de mano. | m2 | 159.6 | 89.86 | 14341.656 | 0% | 0
15.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
15.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
15.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
15.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
15.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
15.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
15.09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
15.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
15.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
15.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
15.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
15.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
|  |  |  | TOTAL PARTIDA 15.00 | 21259.4268 | 0% | 0
|  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL, INTEGRAL: | 2679330.4843
|  |  |  | SUB TOTAL PRESUPUESTO: | 2679330.4843
|  |  | VALOR DEL TERRENO | (INFORMATIVO) | 1200000
|  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 2679330.4843
Note on B6: Los conceptos y las partidas son editables de acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto. VALIDAR que en la pestaña del Resumen del presupuesto y Calendario de obra se reflejen las mismas partidas.
Note on C6: Siempre debe exisitr la Unidad de medida capturada, de acuerdo al Concepto. NO DEBE DEJARSE EL CAMPO VACIO (se anexan ejemplos en la tabla).
Note on E6: EN EL PU (Precio Unitario), ADICIONAL A LOS COSTOS INHERENTES DE CADA CONCEPTO, SIEMPRE DEBEN CONSIDERARSE LOS GASTOS INDIRECTOS QUE CONLLEVA LA CONSTRUCCION.
Note on F6: No alterar formulas
Note on H6: No alterar formulas
Note on F382: Si se realizan adiciones o se eliminan conceptos o partidas, es necesario verificar y validar que la formulacion no se haya alterado
Note on F386: Este dato es solo informativo, no forma parte del presupuesto
Note on F388: Validar que este monto corresponda en las pestañas subsecuentes en el total del presupuesto

## RESUMEN PRESUPUESTO
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
LEAP:
| Nombre del Solicitante: | CARLOS BERNARDO BARRON MARTINEZ | [5 empty] | Producto: | TERR + CONSTRUC
| Calle y Numero: | COMBATE PALO ALTO 869 | [5 empty] | Vigencia Lic.:
| Colonia: | JARDINES DE SANTA ISABEL | [5 empty] | Sup. Terreno: | 119 | m²
| Del./Mpio.: | GUADALAJARA | [5 empty] | Sup Const. Real: |  | m²
| Estado: | JALISCO | [5 empty] | Sup. Const. Aut.: | 159.6 | m²
No. | PARTIDA | IMPORTE POR CONCEPTO | % TOTAL | AVANCE ANTERIOR | AVANCE ACTUAL ESTIMADO | AVANCE ACUMULADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO POR EJERCER | PRESUPUESTO PARAMETRICO | COMPARATIVO INDICADORES
0 | BARDAS | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | PRELIMINARES, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS | 260578.8446 | 9.726% | 0% | 0% | 0% | 0 | 260578.8446 | 0 | #DIV/0!
2 | CIMENTACION | 218644.8357 | 8.16% | 0% | 0% | 0% | 0 | 218644.8357 | 0 | #DIV/0!
3 | ESTRUCTURA | 985494.2586 | 36.78% | 0% | 0% | 0% | 0 | 985494.2586 | 0 | #DIV/0!
4 | ALBAÑILERIA | 498856.3709 | 18.62% | 0% | 0% | 0% | 0 | 498856.3709 | 0 | #DIV/0!
5 | COCINA | 61123 | 2.281% | 0% | 0% | 0% | 0 | 61123 | 0 | #DIV/0!
6 | AZOTEA | 88279.8071 | 3.295% | 0% | 0% | 0% | 0 | 88279.8071 | 0 | #DIV/0!
7 | ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS | 132311.6196 | 4.938% | 0% | 0% | 0% | 0 | 132311.6196 | 0 | #DIV/0!
8 | PINTURA Y TABLAROCA | 49303.463 | 1.84% | 0% | 0% | 0% | 0 | 49303.463 | 0 | #DIV/0!
9 | EXTERIORES | 40565.1128 | 1.514% | 0% | 0% | 0% | 0 | 40565.1128 | 0 | #DIV/0!
10 | INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS, GAS, TELEFONO ETC | 110386.0623 | 4.12% | 0% | 0% | 0% | 0 | 110386.0623 | 0 | #DIV/0!
11 | MUEBLES DE BAÑO, ACCESORIOS Y EQUIPOS | 91228.55 | 3.405% | 0% | 0% | 0% | 0 | 91228.55 | 0 | #DIV/0!
12 | AIRE ACONDICIONADO | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13 | CARPINTERIA | 79462.0103 | 2.966% | 0% | 0% | 0% | 0 | 79462.0103 | 0 | #DIV/0!
14 | ALUMINIO | 41837.1227 | 1.561% | 0% | 0% | 0% | 0 | 41837.1227 | 0 | #DIV/0!
15 | LIMPIEZAS | 21259.4268 | 0.7935% | 0% | 0% | 0% | 0 | 21259.4268 | 0 | #DIV/0!
| Total presupuesto de obra | 2679330.4843 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 | 2679330.4843 | 0 | #DIV/0!
RECOMENDACIÓN: Antes de solicitar una nueva visita de inspeccion, solicita al Arq responsable de la obra, que realice el ejercio en este formato de los avances que se tienen ejecutados, para grantizar que en la visita efectivamente se tenga el avance de obra requerido para otorgar la siguiente ministarcion. Esto evita gastos adicionales al cliente por visitas adicionales y garantiza que la ministración si se otorgara.
CONSTRUCCION
TERR + CONSTRUC
REMOD C/ AFECT ESTRUCT
Note on L18: Estos campos son de uso esxlusivo de la Unidad de Valuacion
Note on B36: Dependiendo de las caract. del proyecto, se deberan ver reflejadas las mismas partidas que en la pestaña del presupuesto desglosado (validar que se conserve la formulacion). Se podran ingresar el num de partidas que se requieran y que correspondan con las mencionadas en la pestaña del Presupuesto desglosado
Note on D38: VALIDAR que este Total corresponda con el total del Presupuesto Desglosado. (No debe exisitir variacion, debe ser el mismo monto) Verificar la formulacion

## CALENDARIO DE OBRA
CALENDARIO DE OBRA
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
No | PARTIDA | IMPORTE
0 | BARDAS | 0
1 | PRELIMINARES, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS | 260578.8446 | MES 1: 260578.8446
2 | CIMENTACION | 218644.8357 | MES 2: 218644.8357
3 | ESTRUCTURA | 985494.2586 | MES 3: 164249.0431; MES 4: 164249.0431; MES 5: 164249.0431; MES 6: 164249.0431; MES 7: 164249.0431; MES 8: 164249.0431
4 | ALBAÑILERIA | 498856.37 | 62357.0462 | 62357.0462 | 62357.0462 | 62357.0462 | 62357.0462 | 62357.0462 | 62357.0462 | 62357.0462
5 | COCINA | 61123 | MES 10: 30561.5; MES 12: 30561.5
6 | AZOTEA | 88279.8071 | MES 8: 29426.6024; MES 9: 29426.6024; MES 10: 29426.6024
7 | ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS | 132311.6196 | MES 5: 33077.9049; MES 7: 33077.9049; MES 10: 33077.9049; MES 11: 33077.9049
8 | PINTURA Y TABLAROCA | 49303.463 | MES 9: 16434.4877; MES 10: 16434.4877; MES 11: 16434.4877
9 | EXTERIORES | 40565.1128 | MES 6: 20282.5564; MES 10: 20282.5564
10 | INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS, GAS, TELEFONO ETC | 110386.0623 | MES 2: 18397.677; MES 3: 18397.677; MES 4: 18397.677; MES 5: 18397.677; MES 6: 18397.677; MES 8: 18397.677
11 | MUEBLES DE BAÑO, ACCESORIOS Y EQUIPOS | 91228.55 | MES 8: 22807.1375; MES 9: 22807.1375; MES 10: 22807.1375; MES 11: 22807.1375
12 | AIRE ACONDICIONADO | 0
13 | CARPINTERIA | 79462.0103 | MES 9: 19865.5026; MES 10: 19865.5026; MES 11: 19865.5026; MES 12: 19865.5026
14 | ALUMINIO | 41837.1227 | MES 10: 13945.7076; MES 11: 13945.7076; MES 12: 13945.7076
15 | LIMPIEZAS | 21259.4268 |  | 2657.4284 | 2657.4284 | 2657.4284 | 2657.4284 | 2657.4284 | 2657.4284 | 2657.4284 | 2657.4284
16
|  | 2679330.48 | MES 1: TOTAL DEL PRESUPUESTO
avances programados:
Note on C25: El total del presupuesto debe corresponder con el mismo monto que se refleja en las pestaas del Presupuesto desglosado y del Resumen del presupuesto

## FOTOGRAFIA ACTUAL TERRENO
FOTOGRAFIA ACTUAL DEL TERRENO
Caract de la Fotografia
Frente del terreno.
NO debe haber elementos que estorben la vision general frontal. (materiales apilados, tapiales, Vehiculos, etc.)
Debe tener cierta elevacion que permina observar claramente si existe algun trabajo preliminar en el terreno o bien si cuenta con alguna pendiente ascendente o descendente
FOTOGRAFIAS DEL TERRENO | ESTADO ACTUAL